## Sheet1
PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO |  |  |  |  | Leader : LanNguyen28
| STT | Phân chia | Tên nhiệm vụ | Mô tả | Phụ trách | Thời gian thực hiện
| 1 |  | Xây dựng phần mềm quản lý kho
|  | 1.1 | Xây dựng CSDL hàng hóa, phiếu nhập, phiếu xuất, nhà cung cấp,.. |  | Lan | 8h-9h
|  | 1.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng |  | Lan | 9h-10h
|  | 1.3 | Xây dựng module nhập hàng mới |  | Độ | 10h-11h
|  | 1.4 | Xây dựng module xuất hàng |  | Huyền | 10h-11h
|  | 1.5 | Xây dựng module tìm kiếm theo các chỉ tiêu nào đó |  | Ngọc | 10h-11h
|  | 1.6 | Xây dựng module thống kê hàng hóa, lưu lượng nhập xuất |  | Lệ | 10h-11h
|  | 1.7 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng |  | Huyền + Độ | 13h-14h
|  | 1.8 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành |  | Lan | 13h-14h
|  | 1.9 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh |  | Lan | 11h-12h
|  | 1.10 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả |  | Lan | 12h-13h